﻿

[**ОКОЗ:**

1.09.00.00.00 Тадбиркорлик ва хўжалик фаолияти / 09.21.00.00 Сув хўжалиги;

2.11.00.00.00 Атроф табиий муҳит ва табиий ресурслар / 11.05.00.00 Сувдан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш / 11.05.12.00 Гидротехник ва сув хўжалиги иншоотлари. Гидротехник иншоотлар хавфсизлигини таъминлаш]

[**ТСЗ:**

1.Табиий ресурслар / Сув ва сувдан фойдаланиш;

2.Иқтисодиёт / Қишлоқ хўжалиги]

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

қарори

**Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг жисмонан эскирган ва ўз хизматини ўтаб бўлган насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ва уларни бошқаришни автоматлаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2018 йил 17 апрелдаги ПҚ-3672-сон [қарорини](http://lex.uz/docs/3687875) бажариш ҳамда Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг жисмонан эскирган ва ўз хизматини ўтаб бўлган насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ва уларни бошқаришни автоматлаштиришни ташкил этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг жисмонан эскирган ва ўз хизматини ўтаб бўлган 240 та насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ва уларни бошқаришни автоматлаштиришни ташкил этиш чора-тадбирлари режаси 1-иловага мувофиқ;

2020 — 2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ва уларни бошқаришни автоматлаштириш бўйича манзилли дастур (кейинги ўринларда манзилли дастур деб аталади) 2-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги:

2019 йил 1 февралга қадар Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси ва Молия вазирлиги билан биргаликда манзилли дастурга асосан модернизация қилинадиган насос станцияларининг техник-иқтисодий ҳисоблашларини ишлаб чиқиш учун молиялаштириш манбаларини белгилаш бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритилишини;

2019 йилнинг 1 августига қадар тегишли лойиҳа ташкилотлари билан биргаликда манзилли дастурга киритилган насос станцияларини бошқаришнинг автоматлаштирилган (SCADA) тизими жорий этилишини ҳисобга олган ҳолда уларнинг техник-иқтисодий ҳисоблашлари ишлаб чиқилишини таъминласин.

3. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Бош вазир ўринбосари — Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси раиси С.Р. Холмурадов, Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазири Ш.Р. Хамраев зиммасига юклансин.

**Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А. АРИПОВ**

Тошкент ш.,

2018 йил 26 декабрь,

1042-сон

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 декабрдаги 1042-сон қарорига
1-ИЛОВА

**Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг жисмонан эскирган ва ўз хизматини ўтаб бўлган 240 та насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ҳамда алмаштириш, насос станцияларидан фойдаланишни ҳамда уларни бошқаришни автоматлаштиришни ташкил этиш чора-тадбирлари режаси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Чора-тадбирлар**  | **Бажариш муддати** | **Масъул вазирлик ва идоралар** |
| 1. | Манзилли дастурга асосан модернизация қилинадиган насос станцияларини устуворлигидан келиб чиқиб, алоҳида қурилиш пакетларига ажратиш. | 2018 йил25 декабрь | Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев), Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳокимликлари |
| 2. | Қурилиш пакетлари (лойиҳалар) бўйича лойиҳа-қидирув ишларининг манзилли рўйхатини шакллантириш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш. | 2019 йил10 февраль | Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев), Молия вазирлиги (Ҳайдаров), Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси (Бекенов) |
| 3. | Қурилиш пакетларига (лойиҳаларга) техник-иқтисодий ҳисоблашларни ишлаб чиқиш учун техник топшириқларни сув хўжалиги масалалари бўйича Тармоқ илмий-техник кенгашида кўриб чиқиш ва келишиш. Бунда, манзилли дастурга асосан модернизация қилинадиган насос станцияларида бошқаришнинг автоматлаштирилган (SCADA) тизими жорий этилишини назарда тутиш. | 2019 йил 15 февраль | Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев), Сув хўжалиги масалалари Тармоқилмий-техник кенгаши |
| 4. | Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» давлат унитар корхонасига техник-иқтисодий ҳисоблашларни ишлаб чиқиш учун тайёрланган техник топшириқларни белгиланган тартибда тақдим этиш.  | 2019 йил 20 февраль | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев)  |
| 5. | Қурилиш пакетлари (лойиҳалар) бўйича техник-иқтисодий ҳисоблашларни ишлаб чиқиш учун техник топшириқлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» давлат унитар корхонасининг экспертиза хулосаларини белгиланган тартибда олиш. | 2019 йил 20 март | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги лойиҳалар ва импорт шартномаларни комплекс экспертизадан ўтказиш маркази давлат унитар корхонаси (Паратов)  |
| 6. | Қурилиш пакетлари (лойиҳалар) бўйича бош лойиҳа ташкилотларини аниқлаш учун махсус ахборот портали ва оммавий ахборот воситалари орқали танлов савдоларига эълонлар жойлаштириш.  | 2019 йил25 март | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев)  |
| 7. | Қурилиш пакетлари (лойиҳалар) бўйича бош лойиҳа ташкилотларини аниқлаш учун танлов савдоларини ўтказиш, бош лойиҳа ташкилотларини аниқлаш ҳамда улар билан тегишли шартномалар расмийлаштириш. | 2019 йил 25 апрель | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев), танлов комиссияси, тегишли бош лойиҳа ташкилотлари |
| 8. | Ишлаб чиқилган техник-иқтисодий ҳисоблашларни сув хўжалиги масалалари бўйича Тармоқ илмий-техник кенгашида кўриб чиқиш ва келишиш. | 2019 йил10 август | Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев), сув хўжалиги масалалари бўйича Тармоқилмий-техник кенгаши |
| 9. | Ишлаб чиқилган техник-иқтисодий ҳисоблашларни белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» давлат унитар корхонасига экспертизадан ўтказиш учун тақдим этиш.  | 2019 йил15 август | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев) |
| 10. | Ишлаб чиқилган техник-иқтисодий ҳисоблашлар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги «Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази» давлат унитар корхонасининг экспертиза хулосаларини белгиланган тартибда олиш. | 2019 йил15 сентябрь | Сув хўжалиги вазирлиги (Рўзибоев), Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги қошидаги лойиҳалар ва импорт шартномаларни комплекс экспертизадан ўтказиш маркази давлат унитар корхонаси (Паратов) |
| 11. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига техник-иқтисодий ҳисоблашларни тасдиқлаш ва қурилиш пакетларининг (лойиҳаларнинг) кейинги босқичини амалга ошириш бўйича Ҳукумат қарори лойиҳасини киритиш. | 2019 йил1 ноябрь | Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев), Қурилиш вазирлиги (Тухтаев), Молия вазирлиги (Ҳайдаров), Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси (Бекенов), тегишли вазирлик ва идоралар  |

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 декабрдаги 1042-сон қарорига
2-ИЛОВА

**2020 — 2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги тизимидаги ташкилотларнинг насос станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш ва алмаштириш, ҳамда улардан самарали фойдаланиш ва бошқаришни автоматлаштирилган тизимини ташкил этиш бўйича**

**МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Т/р** | **Насос станция номи** | **Ишга туширилган йил** | **Насос агрегат сони, та** | **Сув чиқариш қуввати, куб.м/сек** | **Насос станциясига боғланган майдон, га** | **Лойиҳани амалга ошириш муддати** |
| **Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қорақалпоғистон насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Хўжайли тумани** |
| 1. | 1. | Аргинбоев | 1971 й. | 2 | 1,50 | 460 | 2021 й. |
| 2. | 2. | Жанажап | 1996 й. | 2 | 5,00 | 2530 | 2022 й. |
| 3. | 3. | Хайранли  | 1972 й. | 2 | 5,00 | 2650 | 2023 й. |
| 4. | 4. | Туркменяб | 1972 й. | 2 | 1,23 | 1520 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **8** | **12,73** | **7160** |  |
| **Қонликўл тумани** |
| 5. | 5. | Ободяб | 1972 й. | 2 | 1,23 | 323 | 2022 й. |
| 6. | 6. | Қорақалпоқ  | 1975 й. | 2 | 3,00 | 368 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **4,23** | **691** |  |
| **Шуманай тумани** |
| 7. | 7. | Шуманай | 1972 й. | 3 | 1,44 | 423 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **1,44** | **423** |  |
| **Қўнғирот тумани** |
| 8. | 8. | Қундузли-1 | 1972 й. | 2 | 1,50 | 719 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **1,50** | **719** |  |
| **Қораўзак тумани** |
| 9. | 9. | Есимўзак-1 | 1972 й. | 3 | 2,25 | 833 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **2,25** | **833** |  |
| **Амударё тумани** |
| 10. | 10. | Ирзачи | 1967 й. | 3 | 7,44 | 1159 | 2020 й. |
| 11. | 11. | Хўжакўл | 1972 й. | 3 | 7,44 | 1289 | 2022 й. |
| 12. | 12. | Қум-ёп  | 1977 й. | 2 | 1,50 | 846 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **8** | **16,38** | **3294** |  |
|  |  | **Ҳаммаси** |  | **28** | **38,53** | **13120** |  |
| **Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Беруний насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Беруний тумани** |
| 13. | 1. | Найман-Бештам | 1972 й. | 3 | 22,50 | 14215 | 2020 й. |
| 14. | 2. | Қилчинак ОГ-5 № 1 | 1982 й. | 4 | 10,00 | 5400 | 2021 й. |
| 15. | 3. | ПНС-7,5 № 14 | 1973 й. | 3 | 7,50 | 900 | 2022 й. |
| 16. | 4. | ПНС-7,5 № 59 | 1984 й. | 3 | 7,50 | 2600 | 2024 й. |
|  |  | **Ҳаммаси** |  | **13** | **47,50** | **23115** |  |
| **Норин-Қорадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Андижон тумани** |
| 17. | 1. | Бақалиқ-1к. | 1980 й. | 2 | 2,40 | 297 | 2021 й. |
| 18. | 2. | Истиқлол-1к. | 1983 й. | 3 | 0,90 | 462 | 2022 й. |
| 19. | 3. | Қатортол-1к. | 1967 й. | 3 | 0,53 | 158 | 2023 й. |
| 20. | 4. | Селхона | 1983 й. | 3 | 0,53 | 86 | 2024 й. |
| 21. | 5. | Бўтақора-1-1к | 1962 й. | 2 | 0,60 | 54 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **13** | **4,95** | **1057** |  |
| **Балиқчи тумани** |
| 22. | 6. | Балиқчи-1 | 1994 й. | 2 | 0,40 | 742 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **0,40** | **742** |  |
| **Жалақудуқ тумани** |
| 23. | 7. | Жан-Оламушук | 1956 й. | 3 | 1,05 | 307 | 2020 й. |
| 24. | 8. | Ғарбий | 1975 й. | 2 | 0,60 | 149 | 2020 й. |
| 25. | 9. | Гумбаз-2к. (Болгария-2к.) | 1970 й. | 3 | 0,90 | 357 | 2021 й. |
| 26. | 10. | Қорағунон | 1971 й. | 5 | 1,00 | 138 | 2022 й. |
| 27. | 11. | Баҳор | 1978 й. | 2 | 0,40 | 206 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **15** | **3,95** | **1157** | 2024 й. |
| **Мархамат тумани** |
| 28. | 12. | Сигма-1к. | 1980 й. | 6 | 2,10 | 704 | 2020 й. |
| 29. | 13. | Сигма-2к. | 1981 й. | 2 | 0,70 | 65 | 2021 й. |
| 30. | 14. | Оқ-Тош-2к. | 1982 й. | 3 | 0,93 | 38 | 2022 й. |
| 31. | 15. | Туя-Мўйин-1к. | 1967 й. | 4 | 3,00 | 1617 | 2022 й. |
| 32. | 16. | Туя-Мўйин-2к. | 1973 й. | 4 | 1,40 | 646 | 2023 й. |
| 33. | 17. | Ўқчи-1к. | 1976 й. | 3 | 0,80 | 62 | 2024 й. |
| 34. | 18. | Хўжабосмон | 1956 й. | 6 | 1,58 | 497 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **28** | **10,51** | **3629** |  |
|  | **Асака тумани** |
| 35. | 19. | Найман-1к. | 1978 й. | 2 | 0,60 | 64 | 2024 й. |
| 36. | 20. | Нарай-Бура-1 | 1974 й. | 3 | 1,50 | 526 | 2021 й. |
| 37. | 21. | Нарай-Бура-2 | 1974 й. | 2 | 0,60 | 120 | 2023 й. |
| 38. | 22. | Асака ташлама | 1974 й. | 2 | 0,70 | 117 | 2022 й. |
| 39. | 23. | Нурафшон-1к. | 1974 й. | 3 | 1,35 | 287 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **12** | **4,75** | **1114** |  |
| **Булоқбоши тумани** |
| 40. | 24. | Чил устун | 1990 й. | 4 | 0,70 | 384 | 2022 й. |
| 41. | 25. | ЖФК | 1965 й. | 7 | 3,50 | 568 | 2024 й. |
|  |  | **Жами :** |  | **11** | **4,20** | **952** |  |
| **Пахтаобод тумани** |
| 42. | 26. | Янги-хаёт | 1980 й. | 3 | 1,05 | 967 | 2021 й. |
| 43. | 27. | Маданият | 1959 й. | 3 | 2,16 | 920 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **3,21** | **1887** |  |
| **Улуғнор тумани** |
| 44. | 28. | Истиқлол-1 (ЯВ-9 А) | 1983 й. | 3 | 1,30 | 184 | 2022 й. |
| 45. | 29. | Мингчинор | 1981 й. | 3 | 2,16 | 47 | 2024 й. |
| 46. | 30. | Эски мазгил | 1981 й. | 3 | 0,80 | 200 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **9** | **4,26** | **431** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **96** | **36,22** | **10969** |  |
| **Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Қоракўл тумани** |
| 47. | 1. | Қораун | 1988 й. | 5 | 4,75 | 2100 | 2023 й. |
| **Қоровулбозор тумани** |
| 48. | 2. | Жарқоқ | 1994 й. | 12 | 6,00 | 1100 | 2020 й. |
| 49. | 3. | Қоровулбозор 9 | 1990 й. | 4 | 2,00 | 1050 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **21** | **12,75** | **4250** |  |
| **Сирдарё-Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Ш. Рашидов тумани** |
| 50. | 1. | Оби-хаёт | 1967 й. | 6 | 0,90 | 850 | 2024 й. |
| 51. | 2. | Истиқлол | 1978 й. | 3 | 0,55 | 540 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **10** | **1,45** | **1390** |  |
| **Бахмал тумани** |
| 52. | 3. | Узунбулоқ | 1981 й. | 7 | 1,20 | 405 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **7** | **1,20** | **405** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **17** | **2,65** | **1795** |  |
| **Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Қамаши тумани**  |
| 53. | 1. | К. Жаилма 2-босқич | 1985 й. | 3 | 2,64 | 1000 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **2,64** | **1000** |  |
| **Қарши тумани** |
| 54. | 2. | Бўстон (Манғит) | 1990 й. | 5 | 2,75 | 446 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **2,75** | **446** |  |
| **Косон тумани** |
| 55. | 3. | Зафаробод (Лочин) | 1986 й. | 9 | 8,52 | 2330 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **9** | **8,52** | **2330** |  |
| **Яккабоғ тумани** |
| 56. | 4. | Нуғайли (Қирғиз) | 1985 й. | 6 | 2,00 | 1600 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **2,00** | **1600** |  |
| **Шаҳрисабз тумани** |
| 57. | 5. | Мираки | 1987 й. | 2 | 0,20 | 5480 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **0,20** | **5480** |  |
| **Чироқчи тумани** |
| 58. | 6. | Оқчова (Ғалабек) | 1991 й. | 3 | 0,39 | 134 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **0,39** | **134** |  |
| **Деҳқонобод тумани** |
| 59. | 7. | Карашина | 1983 й. | 7 | 2,05 | 560 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **7** | **2,05** | **560** |  |
| **Китоб тумани** |
| 60. | 8. | Варганза-1 | 1990 й. | 6 | 0,20 | 255 | 2024 й. |
| 61. | 9. | Варганза-2 | 1990 й. | 8 | 0,35 | 285 | 2021 й. |
| 62. | 10. | Зарафшон | 1990 й. | 6 | 0,85 | 390 | 2022 й. |
| 63. | 11. | Қорабулоқ | 1988 й. | 2 | 0,10 | 174 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **22** | **1,50** | **1104** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **57** | **20,05** | **12654** |  |
| **Қуйи Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Кармана тумани** |
| 64. | 1. | Узумзор | 1978 й. | 4 | 1,40 | 810 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **1,40** | **810** |  |
| **Қизилтепа тумани** |
| 65. | 2. | Кенгсой | 1983 й. | 3 | 1,80 | 768 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **1,80** | **768** |  |
| **Навбахор тумани** |
| 66. | 3. | Конимех-2 | 1986 й. | 3 | 10,50 | 3052 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **10,50** | **3052** |  |
| **Хатирчи тумани** |
| 67. | 4. | Шовот-1 | 1967 й. | 4 | 1,60 | 640 | 2021 й. |
| 68. | 5. | Кўклам (Пўлкан) | 1975 й. | 5 | 0,90 | 500 | 2023 й. |
| 69. | 6. | Обод қият | 1969 й. | 7 | 2,20 | 1120 | 2022 й. |
| 70. | 7. | Чиғатой | 1968 й. | 5 | 2,10 | 1005 | 2024 й. |
| 71. | 8. | Тасмачи | 1972 й. | 7 | 3,00 | 460 | 2023 й. |
| 72. | 9. | Олтин-обод-1 | 1969 й. | 3 | 1,15 | 474 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **31** | **11,55** | **4199** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **41** | **25,25** | **8829** |  |
| **Норин-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Янгиқўрғон тумани** |
| 73. | 1. | Ғалаба-II 1-тармоқ | 1985 й. | 6 | 1,26 | 572 | 2021 й. |
| 74. | 2. | Ғалаба-II 2-тармоқ | 1992 й. | 7 | 0,82 | 784 | 2022 й. |
| 75. | 3. | Янгиқўрғон-2 | 1997 й. | 3 | 4,73 | 1520 | 2024 й. |
| 76. | 4. | Янгиқўрғон-3 | 1997 й. | 3 | 4,73 |
| 77. | 5. | Қиз-ариқ | 1975 й. | 5 | 0,69 | 107 | 2023 й. |
| 78. | 6. | Қораполвон | 1981 й. | 7 | 0,65 | 172 | 2022 й. |
| 79. | 7. | Қорабоғ-III | 1979 й. | 4 | 1,01 | 414 | 2023 й. |
| 80. | 8. | Шўркент-2(Бирлашган-2)  | 1988 й. | 4 | 0,77 | 218 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **39** | **14,64** | **3787** |  |
| **Косонсой тумани** |
| 81. | 9. | Бўстон | 1981 й. | 4 | 3,96 | 1302 | 2022 й. |
| 82. | 10. | Тешик тош | 1978 й. | 2 | 0,99 |
| 83. | 11. | Кандиён | 1974 й. | 2 | 0,81 | 187 | 2021 й. |
| 84. | 12. | Шарқ Юлдузи | 1980 й. | 2 | 0,95 | 146 | 2020 й. |
| 85. | 13. | Ғирвон-II | 1976 й. | 2 | 1,49 | 57,0 | 2022 й. |
| 86. | 14. | Ғирвон-III | 1976 й. | 2 | 0,81 | 2023 й. |
| 87. | 15. | Бухоро  | 1985 й. | 3 | 0,54 | 174 | 2024 й. |
| 88. | 16. | Семиз-тепа | 1979 й. | 3 | 0,59 | 158 | 2021 й. |
| 89. | 17. | Намуна (Мусоқ)  | 1978 й. | 3 | 0,32 | 102 | 2024 й. |
| 90. | 18. | Уч ёғоч | 1974 й. | 2 | 0,54 | 105 | 2020 й. |
| 91. | 19. | Хўжақўрғон | 1982 й. | 2 | 0,59 | 83 | 2021 й. |
| 92. | 20. | Боғ | 1984 й. | 2 | 0,45 | 76 | 2022 й. |
| 93. | 21. | Қайтмас | 1980 й. | 2 | 0,50 | 192 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **31** | **12,51** | **2583** |  |
| **Чортоқ тумани** |
| 94. | 22. | Баҳор-I | 1980 й. | 3 | 0,78 | 138 | 2020 й. |
| 95. | 23. | Обиравон (Навоий) | 1977 й. | 2 | 1,98 | 912 | 2023 й. |
| 96. | 24. | Сувчи-I | 1983 й. | 7 | 4,73 | 3468 | 2022 й. |
| 97. | 25. | Сарой-1 (Ўзбекистон-I)  | 1992 й. | 3 | 2,97 | 475 | 2024 й. |
| 98. | 26. | Сарой-3 (Ўзбекистон-III)  | 1992 й. | 4 | 0,99 | 488 | 2021 й. |
| 99. | 27. | Чортоқ-1 | 1999 й. | 2 | 1,49 | 129 | 2024 й. |
| 100. | 28. | Чортоқ-2 | 1990 й. | 2 | 0,95 | 316 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **23** | **13,88** | **5926** |  |
| **Чуст тумани** |
| 101. | 29. | Нурафшон-I | 1973 й. | 3 | 1,60 | 364 | 2024 й. |
| 102. | 30. | Нурафшон-II | 1973 й. | 3 | 0,54 | 118 | 2022 й. |
| 103. | 31. | Янгиобод | 1986 й. | 2 | 0,72 | 238 | 2023 й. |
| 104. | 32. | Садача-I | 1984 й. | 2 | 1,98 | 700 | 2024 й. |
| 105. | 33. | Ёйилма | 1977 й. | 2 | 0,42 | 154 | 2021 й. |
| 106. | 34. | Кенкулсой | 1973 й. | 2 | 0,51 | 114 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **14** | **5,78** | **1688** |  |
| **Уйчи тумани** |
| 107. | 35. | Бирлашган-I | 1969 й. | 2 | 0,45 | 72 | 2024 й. |
| 108. | 36. | Бирлашган-II | 1970 й. | 3 | 0,54 | 110 | 2020 й. |
| 109. | 37. | Бўстон-II | 1976 й. | 2 | 0,36 | 66 | 2023 й. |
| 110. | 38. | Уйчи | 1973 й. | 9 | 12,60 | 66 | 2021 й. |
| 111. | 39. | Қизил-Ровот | 1984 й. | 7 | 11,03 | 11250 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **23** | **24,98** | **11563** |  |
| **Наманган тумани** |
| 112. | 40. | Туркистон-II | 1986 й. | 7 | 4,81 | 1336 | 2022 й. |
| 113. | 41. | Чаманзор | 1974 й. | 6 | 12,60 | 24700 | 2024 й. |
| 114. | 42. | Эшовот | 1986 й. | 3 | 2,52 | 130 | 2020 й. |
| 115. | 43. | Миришкор | 1988 й. | 2 | 0,86 | 195 | 2021 й. |
| 116. | 44. | Гулистон-2 | 1968 й. | 2 | 0,63 | 661 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **20** | **21,41** | **27023** |  |
| **Тўрақўрғон тумани** |
| 117. | 45. | Оқтош-I | 1971 й. | 4 | 4,41 | 1004 | 2023 й. |
| 118. | 46. | Оқтош-II | 1972 й. | 3 |
| 119. | 47. | Обод (Дўстлик)  | 1974 й. | 2 | 0,95 | 144 | 2020 й. |
| 120. | 48. | Ахси-1 (Туркистон-I)  | 1978 й. | 5 | 3,97 | 377 | 2022 й. |
| 121. | 49. | Ахси-2 (Туркистон-II)  | 1974 й. | 5 | 1,71 | 466 | 2021 й. |
| 122. | 50. | Сохил-1 | 1985 й. | 5 | 2,25 | 423 | 2022 й. |
| 123. | 51. | Ғалаба | 1984 й. | 3 | 0,95 | 170 | 2024 й. |
| 124. | 52. | Машъал  | 1981 й. | 3 | 1,08 | 190 | 2021 й. |
| 125. | 53. | Олтин водий | 1986 й. | 2 | 3,96 | 143 | 2023 й. |
| 126. | 54. | Ёртепа-1(Тўрақўрғон-1)  | 1991 й. | 10 | 4,41 | 105 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **42** | **23,68** | **3022** |  |
| **Норин тумани** |
| 127. | 55. | Норин-1 | 1988 й. | 5 | 1,01 | 425 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **1,01** | **425** |  |
| **Мингбулоқ тумани** |
| 128. | 56. | Мингбулоқ  | 1969 й. | 5 | 3,83 | 912 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **3,83** | **912** |  |
| **Поп тумани** |
| 129. | 57. | Тўда-II | 1983 й. | 3 | 2,61 | 484 | 2021 й. |
| 130. | 58. | Тинчлик (№-102)  | 1966 й. | 3 | 0,54 | 61 | 2022 й. |
| 131. | 59. | Искавот-1(№-18)  | 1974 й. | 3 | 2,40 | 122 | 2024 й. |
| 132. | 60. | Искавот-2(№-22)  | 1974 й. | 3 | 0,54 | 146 | 2023 й. |
| 133. | 61. | Дўстлик-I | 1983 й. | 3 | 2,97 | 309 | 2022 й. |
| 134. | 62. | Истиклол (№-16)  | 1967 й. | 2 | 1,43 | 128 | 2024 й. |
| 135. | 63. | Поп-1 (№-37)  | 1976 й. | 2 | 1,49 | 333 | 2021 й. |
| 136. | 64. | Чинор (№-58)  | 1985 й. | 2 | 0,54 | 139 | 2022 й. |
| 137. | 65. | Олмоссой | 1985 й. | 3 | 2,97 | 290 | 2020 й. |
| 138. | 66. | Чиғаноқ-II | 1976 й. | 4 | 2,51 | 190 | 2023 й. |
| 139. | 67. | Янги-чек | 1987 й. | 5 | 2,48 | 390 | 2021 й. |
| 140. | 68. | Ғурумсарой-I | 1984 й. | 4 | 2,97 | 407 | 2022 й. |
| 141. | 69. | Ғурумсарой-III (Қўшҳовуз) | 1970 й. | 3 | 1,87 | 380 | 2024 й. |
| 142. | 70. | Пунгон | 1974 й. | 6 | 2,00 | 322 | 2020 й. |
| 143. | 71. | Дарё (Сирдарё) | 1983 й. | 9 | 14,18 | 1362 | 2020 й. |
| 144. | 72. | Анҳор | 1985 й. | 4 | 4,95 | 789 | 2020 й. |
| 145. | 73. | Чодак-I | 1980 й. | 5 | 7,88 | 745 | 2023 й. |
| 146. | 74. | Водий | 1989 й. | 5 | 1,98 | 323 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **69** | **56,30** | **6918** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **271** | **178,01** | **63847** |  |
| **Зарафшон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Самарқанд тумани** |
| 147. | 1. | Гулистон-I | 1979 й. | 4 | 2,20 | 846 | 2020 й. |
| 148. | 2. | Гулистон-II | 1979 й. | 4 | 2,20 | 2021 й. |
| 149. | 3. | Мароқанд | 1988 й. | 5 | 2,10 | 440 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **13** | **6,50** | **1286** |  |
| **Ургут тумани** |
| 150. | 4. | Кучан | 1981 й. | 3 | 0,90 | 223 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **0,90** | **223** |  |
| **Булунғур тумани** |
| 151. | 5. | Полвон | 1983 й. | 5 | 7,50 | 2500 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **7,50** | **2500** |  |
| **Пайариқ тумани** |
| 152. | 6. | Ўзбекистон | 1981 й. | 3 | 1,65 | 538 | 2024 й. |
| 153. | 7. | Сувчи | 1995 й. | 5 | 1,50 | 450 | 2023 й. |
| 154. | 8. | Мингчуқур (Али-обод) | 1979 й. | 2 | 1,00 | 130 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **10** | **4,15** | **1118** |  |
| **Катта Қўрғон тумани** |
| 155. | 9. | Янгиобод-1 | 1973 й. | 5 | 1,75 | 155 | 2020 й. |
| 156. | 10. | Янгиобод-II | 1973 й. | 4 | 1,20 | 475 | 2021 й. |
| 157. | 11. | Олтинсой-1 (Пахтакор-I) | 1974 й. | 6 | 2,70 | 1480 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **15** | **5,65** | **2110** |  |
| **Нарпай тумани** |
| 158. | 12. | Чорвадор | 1990 й. | 5 | 4,00 | 1484 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **4,00** | **1484** |  |
| **Пахтачи тумани** |
| 159. | 13. | Қайнарбулоқ-I | 1972 й. | 3 | 1,30 | 986 | 2023 й. |
| 160. | 14. | Қайнарбулоқ-II | 1972 й. | 5 | 2,60 | 376 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **8** | **3,90** | **1362** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **59** | **32,60** | **10083** |  |
| **Қуйи-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Боёвут тумани** |
| 161. | 1. | Оби-ҳаёт-1 | 1990 й. | 3 | 0,90 | 1900 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **0,90** | **1900** |  |
| **Мирзаобод тумани** |
| 162. | 2. | Чўлқувар-2 | 1982 й. | 7 | 1,75 | 1520 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **7** | **1,75** | **1520** |  |
| **Сардоба тумани** |
| 163. | 3. | Сардоба | 1984 й. | 1 | 0,30 | 105 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **1** | **0,30** | **105** |  |
| **Сайхунобод тумани** |
| 164. | 4. | Янгиобод | 1975 й. | 4 | 20,00 | 5445 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **20,00** | **5445** |  |
| **Сирдарё тумани** |
| 165. | 5. | Машъал | 1969 й. | 5 | 25,00 | 5683 | 2021 й. |
| 166. | 6. | Шоликор | 1975 й. | 5 | 25,00 | 5008 | 2023 й. |
| 167. | 7. | Ишонч | 1985 й. | 4 | 2,00 | 950 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **14** | **52,00** | **11641** |  |
| **Ховос тумани** |
| 168. | 8. | Нурафшон | 1959 й. | 4 | 12,00 | 7922 | 2023 й. |
| 169. | 9. | Тўкинчилик-1 | 1992 й. | 4 | 1,20 | 1425 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **8** | **13,20** | **9347** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **37** | **88,15** | **29958** |  |
| **Аму-Сурхон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Ангор тумани** |
| 170. | 1. | Янги-Хаёт-1 | 1987 й. | 3 | 1,65 | 580 | 2022 й. |
| 171. | 2. | Янги-Хаёт-2 | 1987 й. | 1 | 0,55 | 175 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **2,20** | **755** |  |
| **Термиз тумани** |
| 172. | 3. | Аму-Занг-1 вақтинча | 1972 й. | 53 | 15,00 | 9750 | 2021 й. |
| 173. | 4. | Аму-Занг-2 вақтинча | 1972 й. | 56 | 22,00 | 70500 | 2023 й. |
| 174. | 5. | Катта-қум 1 доимий | 1988 й. | 7 | 24,50 | 1800 | 2024 й. |
| 175. | 6. | Ойкўл | 1982 й. | 5 | 5,20 | 340 | 2022 й. |
| 176. | 7. | Солиобод (Саловат) | 1969 й. | 3 | 1,10 | 460 | 2023 й. |
| 177. | 8. | Янги-ариқ | 1987 й. | 7 | 3,50 | 270 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **131** | **71,30** | **83120** |  |
| **Жарқўрғон тумани** |
| 178. | 9. | Ҳалқобод-3 | 1990 й. | 2 | 1,40 | 475 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **1,40** | **475** |  |
| **Музработ тумани** |
| 179. | 10. | Жайхун | 1984 й. | 7 | 122,20 | 3870 | 2024 й. |
| 180. | 11. | Қора-янтоқ | 1986 й. | 2 | 2,00 | 235 | 2020 й. |
| 181. | 12. | Янгиобод | 1981 й. | 3 | 5,60 | 2300 | 2021 й. |
| 182. | 13. | Оқтошобод-2 | 1974 й. | 8 | 12,00 | 3820 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **25** | **141,80** | **10225** |  |
| **Қумқўрғон тумани** |
| 183. | 14. | ШНС | 1966 й. | 6 | 120,00 | 72500 | 2023 й. |
| 184. | 15. | Қарсакли-3 | 1982 й. | 5 | 1,40 | 510 | 2021 й. |
| 185. | 16. | Оқ-Жар-1 | 1971 й. | 3 | 1,50 | 575 | 2024 й. |
| 186. | 17. | Оқ-Жар-2 | 1972 й. | 3 | 2,20 | 320 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **17** | **125,10** | **73905** |  |
| **Денов тумани** |
| 187. | 18. | Минора | 1984 й. | 5 | 1,05 | 100 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **1,05** | **100** |  |
| **Сариосиё тумани** |
| 188. | 19. | Тоқчиён-1 | 1963 й. | 6 | 0,95 | 400 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **0,95** | **400** |  |
| **Узун тумани** |
| 189. | 20. | Отчопар-1 | 1960 й. | 2 | 0,80 | 189 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **0,80** | **189** |  |
| **Шўрчи тумани** |
| 190. | 21. | Жартепа | 1987 й. | 6 | 3,30 | 425 | 2021 й. |
| 191. | 22. | Чаён-тепа | 1979 й. | 5 | 2,00 | 180 | 2020 й. |
| 192. | 23. | Озод | 1987 й. | 3 | 1,65 | 210 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **14** | **6,95** | **815** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **43** | **351,55** | **169984** |  |
| **Чирчиқ-Оҳангарон ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Янгийўл тумани** |
| 193. | 1. | Шўралисой (Турсунқулов) | 1983 й. | 3 | 1,05 | 895 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **1,05** | **895** |  |
| **Чиноз тумани** |
| 194. | 2. | Ислоҳот-1, 2 | 1965 й. | 3 | 0,67 | 335 | 2023 й. |
| 195. | 3. | ПСХ Чиноз | 1984 й. | 3 | 0,95 | 288 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **1,62** | **623** |  |
| **Ўрта Чирчиқ тумани** |
| 196. | 4. | Пахтакор | 1982 й. | 2 | 0,63 | 435 | 2022 й. |
| 197. | 5. | Ангор-2(Янги-Тўлқин-2) | 1981 й. | 4 | 1,26 | 444 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **1,89** | **879** |  |
| **Паркент тумани** |
| 198. | 6. | Наврўз-1 (Абай-2) | 1986 й. | 4 | 0,73 | 101 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **0,73** | **101** |  |
| **Бўстонлиқ тумани** |
| 199. | 7. | Бўстонлик-1 (Бўстонлиқ) | 1971 й. | 3 | 0,47 | 193 | 2021 й. |
| 200. | 8. | Хондайлиқ | 1965 й. | 2 | 0,34 | 489 | 2023 й. |
| 201. | 9. | Сойлиқ-1 | 1974 й. | 6 | 2,98 | 482 | 2024 й. |
| 202. | 10. | Сойлиқ-2 | 1975 й. | 5 | 1,42 | 617 | 2020 й. |
| 203. | 11. | Хумсон | 1975 й. | 2 | 0,21 | 183 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **18** | **5,42** | **1964** |  |
| **Бўка тумани** |
| 204. | 12. | Қорақудуқ-сой | 1977 й. | 4 | 0,84 | 310 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **0,84** | **310** |  |
| **Охангарон тумани** |
| 205. | 13. | Қорабулоқ | 1987 й. | 1 | 0,26 | 196 | 2024 й. |
| 206. | 14. | Тинчлик | 1987 й. | 1 | 0,26 | 70 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **0,51** | **266** |  |
| **Пискент тумани** |
| 207. | 15. | Ем-Қўрғон (эски) | 1961 й. | 4 | 1,08 | 338 | 2021 й. |
| 208. | 16. | Қайрағоч(Оқ-том) | 1981 й. | 3 | 0,47 | 248 | 2020 й. |
| 209. | 17. | Уч-тепа | 1980 й. | 2 | 0,55 | 134 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **9** | **2,10** | **720** |  |
| **Бекобод тумани** |
| 210. | 18. | Миришкор -1 (К-2-2) | 1983 й. | 4 | 1,24 | 302 | 2022 й. |
| 211. | 19. | Уртуқли | 1985 й. | 5 | 4,20 | 1252 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **61** | **19,60** | **7312** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **113** | **33,76** | **13070** |  |
| **Сирдарё-Сўх ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Олтиариқ тумани** |
| 212. | 1. | Чўлиобод (Лола) | 1989 й. | 4 | 1,40 | 285 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **1,40** | **285** |  |
| **Қўштепа тумани** |
| 213. | 2. | Янги йўл 2 | 1980 й. | 3 | 1,40 | 550 | 2024 й. |
| 214. | 3. | Лойсон  | 1970 й. | 2 | 1,60 | 700 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **3,00** | **1250** |  |
| **Боғдод тумани** |
| 215. | 4. | Ғаллакор (Боғдод-2) | 1968 й. | 2 | 0,60 | 280 | 2024 й. |
| 216. | 5. | Ҳамкор (Боғдод-1) | 1970 й. | 2 | 0,60 | 285 | 2022 й. |
| 217. | 6. | Пахтакор  | 1970 й. | 2 | 0,60 | 200 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **1,80** | **765** |  |
| **Бешариқ тумани** |
| 218. | 7. | Сўх-Исфара | 1984 й. | 4 | 2,50 | 400 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **2,50** | **400** |  |
| **Қува тумани** |
| 219. | 8. | Мингчинор (Қува-2) | 1982 й. | 5 | 1,80 | 800 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **1,80** | **800** |  |
| **Учкўприк тумани** |
| 220. | 9. | Қўштепа | 1982 й. | 4 | 5,10 | 550 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **5,10** | **550** |  |
| **Ўзбекистон тумани** |
| 221. | 10. | КФК-Сўх | 1975 й. | 12 | 6,40 | 3100 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **12** | **6,40** | **3100** |  |
| **Риштон тумани** |
| 222. | 11. | Сари-кўрғон | 1983 й. | 4 | 1,20 | 210 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **1,20** | **210** |  |
| **Ёзёвон тумани**  |
| 223. | 12. | Турон (Ёзёвон)  | 1983 й. | 3 | 1,00 | 240 | 2020 й. |
| 224. | 13. | Кора тепа | 1991 й. | 2 | 1,00 | 250 | 2023 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **2,00** | **490** |  |
| **Фарғона тумани** |
| 225. | 14. | Жангал | 1969 й. | 3 | 1,00 | 185 | 2023 й. |
| 226. | 15. | Саткак-1 | 1970 й. | 2 | 0,60 | 140 | 2020 й. |
| 227. | 16. | Хонқиз-2 | 1971 й. | 3 | 0,60 | 220 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **8** | **2,20** | **545** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **59** | **27,40** | **8395** |  |
| **Чапқирғоқ Амударё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси** |
| **Боғот тумани** |
| 228. | 1. | Атов (Р-7а) | 1989 й. | 4 | 2,00 | 516 | 2024 й. |
| 229. | 2. | Боғот ОПВ | 1988 й. | 2 | 1,40 | 589 | 2022 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **6** | **3,40** | **1105** |  |
| **Қўшкўпир тумани** |
| 230. | 3. | Амирқум -1 | 1986 й. | 2 | 1,00 | 154 | 2020 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **2** | **1,00** | **154** |  |
| **Ҳонқа тумани** |
| 231. | 4. | Калта ёп | 1990 й. | 5 | 2,50 | 916 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **5** | **2,50** | **916** |  |
| **Шовот тумани** |
| 232. | 5. | Ўзбекистон  | 1981 й. | 3 | 1,50 | 512 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **3** | **1,50** | **512** |  |
| **Янгиариқ тумани** |
| 233. | 6. | Олға ёп-1 | 1989 й. | 4 | 2,00 | 952 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **2,00** | **952** |  |
| **Питнак тумани** |
| 234. | 7. | Сартарош | 1982 й. | 2 | 1,40 | 267 | 2023 й. |
| 235. | 8. | Ф-Р УНС | 1985 й. | 4 | 1,90 |  | 2024 й. |
| 236. | 9. | Уч-ўчоқ | 1982 й. | 3 | 7,50 | 61 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **9** | **10,80** | **328** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **29** | **21,20** | **3968** |  |
| **Аму-Бухоро машина каналидан фойдаланиш бошқармаси** |
| **Олот тумани** |
| 237. | 1. | Жондор 1-кўтрма | 1981 й. | 16 | 3,50 |  | 2024 й. |
| **Қоровулбозор тумани** |
| 238. | 2. | Дўстлик | 1982 й. | 12 | 1,70 |  | 2022 й. |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **28** | **5,20** |  |  |
| **Қарши магистрал каналидан фойдаланиш бошқармаси** |
| **Нишон тумани** |
| 239. | 1. | М-2-2 НС | 1981 й. | 11 | 20,13 | 8438 | 2024 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **11** | **20,13** | **8438** |  |
| **Косон тумани** |
| 240. | 2. | М-4 «А» | 1989 й. | 4 | 5,51 | 707 | 2021 й. |
|  |  | **Жами:** |  | **4** | **5,51** | **707** |  |
|  |  | **Ҳаммаси:** |  | **15** | **25,64** | **9145** |  |
|  | **Республика бўйича ҳаммаси:** |  | **927** | **946,46** | **383181** |  |

*(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.12.2018 й., 09/18/1042/2372-сон)*